Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Показатель  (индикатор)  (наименование)  |  Ед. измерения |  Значения показателей  (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы  | Обоснование  отклонений  значений  показателя (индикатора) на конец  отчетного  года (при  наличии)  |
|  год, предшествующий отчетному 1  | отчетный  год  |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| Муниципальная программа: «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |
|  1  | Показатель (индикатор)  |  | 2015г. |  |  |  |
| 1.1 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области  | % | 1,0 | 1,4 | 1,2 | За счет создания новых рабочих мест в ООО «Бел-Поль» и др. |
| 1.2 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  | Кол-во рабочих мест | 100 | 70 | 70 |  |
| 1.3 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест |  4 | 4 | 1 |  |
| 1.4 | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области, ед  | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |
| 2 | Показатель (индикатор)  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области  | % | 1,0 | 1,4 | 1,2 | За счет создания новых рабочих мест ООО «Бел-Поль» и др. |
| 2.2 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  | Кол-во рабочих мест | 100 | 70 | 70 |  |
| 2.3 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест |  4 | 4 | 1 |  |
| 2.4 | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области, ед  | % |  1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы в области трудовых отношений» |
| 3.0 | Показатель (индикатор)  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области  | % | 1,0 | 1,4 | 1,2 | За счет создания новых рабочих мест в ООО «Бел-Поль» и др. |
| 3.2 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  | Кол-во рабочих мест |  100 | 100 | 100 |  |
| 3.3 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест | 4 | 4 | 1 |  |
| 3.4 | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области, ед  | % |  1,5 | 1,5 | 1,5 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиеведомствен-  ной  целевой  программы,  основного мероприятия  |  Ответ- ственный испол-  нитель  | Плановый срок |  Фактический  срок  |  Результаты  | Проблемы,возникшие в ходе  реали-  зации  меро-  приятия [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc#Par1252) |
| началареали-зации  | окон- чания реали-зации  | началареали-зации  | окон- чания реали-зации  | запла-ниро- ванные | достиг- нутые  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  |  Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»  |
|  1.1  | Основное мероприятие 1.1 Организация общественных работ  | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области , отдел культуры по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области  | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | Сохранение кол-ва рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ, снижен. напряженности на рынке труда Курского района | Сохранены рабочие места, созданные для организации оплачиваемых общественных работ, снижено напряжение на рынке труда Курского района | нет |
| 1.1.1 | Мероприятие организация временного трудоустройств несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Отдел по организационной работе и муниципальным услугам Администрации Курского района Курской области – Голопятова Г.А.Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г.. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18лет в свободное от учебы время | Созданы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18лет в свободное от учебы время | нет |
|  | Контрольное событие программы Организация общественных оплачиваемых работ в МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области  | Отдел по организационной работе и муниципальным услугам Администрации Курского района Курской области – Голопятова Г.А., МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области руководитель –Казинцева Т. А. |  x  | Октябрь-ноябрь |  x  | Октябрь-ноябрь |  x  | Октябрь-ноябрь | нет |
|  | Контрольное событие программы создание в временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общеобразовательных учреждениях Курского района Курской области  | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  x  | Май-июнь июль- август |  x  | Май-июнь июль- август |  x  |  x  | нет |

--------------------------------<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 15

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы, ведомственной целевой  программы,  основного  мероприятия  |  Ответственный  исполнитель, соисполнители,  участники  |  Код бюджетной  классификации  |  Расходы  (тыс. рублей), годы  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января отчетного года  |  сводная бюджетная роспись  на отчетную дату [<1>](#Par1400) | кассовое испол-  нение  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 7  |  8  |  9  |  10  |
| Муниципальная программа  | «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015 – 2019 годы» | всего  |  x  |  x  |  x  | x  | 317,000 | 317,000 | 317,000 |
| ответственный исполнитель муниципальнойпрограммы - управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области  |  |  x  |  x  | x  | 237,000 | 237,000 | 237,000 |
| Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области  |  |  x  |  x  | x  | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| ответственный исполнитель отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области  |  |  x  |  x  | x  | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Подпрограмма 1  | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | ответственный исполнитель мероприятия – управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области  |  |  x  |  x  | x  | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  | всего  |  |  |  x  |  x  | x  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация общественных работ  | ответственный исполнитель мероприятия - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области  | 007 | 0401 | 1711436 | 600 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Основное мероприятие 1.2 |   | ответственный исполнитель мероприятия – управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области  | 006 | 0401 | 1711436 | 600 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Подпрограмма 2"Обеспечение реализации муниципальной программы "  | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области трудовых отношений" | ответственный исполнитель муниципальнойпрограммы - управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области  | 001 | 0104 | 1721331 | 100 | 237,000 | 237,000 | 237,000 |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<2> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

 Таблица 16

Информация

о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  |  Наименование муниципальной  программы,  подпрограммы муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия  |  Источники  ресурсного  обеспечения  |  Оценка расходов [<1>](#Par1472) | Фактическиерасходы [<2>](#Par1473) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| Муниципальная программа  |  | **всего**  | **317,000** | **317,000** |
| бюджет Курского района Курской области | 80,000 | 80,000 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет  | 237,000 | 237,000 |
| местные бюджеты поселений  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | всего  | 80,000 | 80,000 |
| бюджет Курского района Курской области | 80,000 | 80,000 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| местные бюджеты поселений  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |
| Подпрограмма 2...  | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области трудовых отношений" | всего  | 237,000 | 237,000 |
| бюджет Курского района Курской области |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет  | 237,000 | 237,000 |
| местные бюджеты поселений  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |

Консультант управления по бюджету

и налогам Администрации Курского

района Курской области Г.А. Голопятова