Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного  года (при  наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному 1 | отчетный  год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы» | | | | | | |
| 1 | Показатель  (индикатор) |  | 2015г. |  |  |  |
| 1.1 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области | % | 1,0 | 1,4 | 1,2 | За счет создания новых рабочих мест в ООО «Бел-Поль» и др. |
| 1.2 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Кол-во рабочих мест | 100 | 70 | 70 |  |
| 1.3 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест | 4 | 4 | 1 |  |
| 1.4 | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области, ед | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | | | | | |
| 2 | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области | % | 1,0 | 1,4 | 1,2 | За счет создания новых рабочих мест ООО «Бел-Поль» и др. |
| 2.2 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Кол-во рабочих мест | 100 | 70 | 70 |  |
| 2.3 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест | 4 | 4 | 1 |  |
| 2.4 | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области, ед | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы в области трудовых отношений» | | | | | | |
| 3.0 | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области | % | 1,0 | 1,4 | 1,2 | За счет создания новых рабочих мест в ООО «Бел-Поль» и др. |
| 3.2 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Кол-во рабочих мест | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест | 4 | 4 | 1 |  |
| 3.4 | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области, ед | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  ведомствен-  ной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответ-  ственный  испол-  нитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реали-  зации  меро-  приятия  [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\Методика.doc#Par1252) |
| начала  реали-  зации | окон-  чания  реали-  зации | начала  реали-  зации | окон-  чания  реали-  зации | запла-  ниро-  ванные | достиг-  нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное  мероприятие  1.1  Организация общественных работ | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области , отдел культуры по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | Сохранение кол-ва рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ, снижен. напряженности на рынке труда Курского района | Сохранены рабочие места, созданные для организации оплачиваемых общественных работ, снижено напряжение на рынке труда Курского района | нет |
| 1.1.1 | Мероприятие  организация временного трудоустройств несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Отдел по организационной работе и муниципальным услугам Администрации Курского района Курской области – Голопятова Г.А.Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г.. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18лет в свободное от учебы время | Созданы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18лет в свободное от учебы время | нет |
|  | Контрольное  событие  программы  Организация общественных оплачиваемых работ в МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области | Отдел по организационной работе и муниципальным услугам Администрации Курского района Курской области – Голопятова Г.А., МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области руководитель –Казинцева Т. А. | x | Октябрь-ноябрь | x | Октябрь-ноябрь | x | Октябрь-ноябрь | нет |
|  | Контрольное  событие  программы  создание в временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общеобразовательных учреждениях Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | Май-июнь  июль- август | x | Май-июнь  июль- август | x | x | нет |

--------------------------------<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 15

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. рублей), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на  отчетную  дату [<1>](#Par1400) | кассовое  испол-  нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная  программа | «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015 – 2019 годы» | всего | x | x | x | x | 317,000 | 317,000 | 317,000 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной  программы - управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 237,000 | 237,000 | 237,000 |
| Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| ответственный  исполнитель  отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | ответственный  исполнитель  мероприятия – управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  | всего |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 | Организация общественных работ | ответственный  исполнитель  мероприятия - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 0401 | 1711436 | 600 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Основное  мероприятие 1.2 |  | ответственный  исполнитель  мероприятия – управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 0401 | 1711436 | 600 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Подпрограмма 2  "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы " | "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы и прочие мероприятия в области трудовых отношений" | ответственный  исполнитель  муниципальной  программы - управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 001 | 0104 | 1721331 | 100 | 237,000 | 237,000 | 237,000 |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<2> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 16

Информация

о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов  [<1>](#Par1472) | Фактические  расходы [<2>](#Par1473) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа |  | **всего** | **317,000** | **317,000** |
| бюджет Курского района Курской области | 80,000 | 80,000 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 237,000 | 237,000 |
| местные бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | всего | 80,000 | 80,000 |
| бюджет Курского района Курской области | 80,000 | 80,000 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местные бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма 2  ... | "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы и прочие мероприятия в области трудовых отношений" | всего | 237,000 | 237,000 |
| бюджет Курского района Курской области |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 237,000 | 237,000 |
| местные бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |

Консультант управления по бюджету

и налогам Администрации Курского

района Курской области Г.А. Голопятова