Таблица 13

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, схем расположения земельных участков на ортофотоплане, топографической съемки в масштабе 1:500; изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет | исполнитель отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области соисполнитель Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 2014г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области до 4744,150 тыс. руб. Доведение средней продолжительности периода с даты подачи заявления на предоставление земельного участка до даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) до 45 дней. Доведение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном порядке до 25 % | Доход пополнен на 9367,457 тыс. руб. Средняя продолжительность периода составила 60 дней Доля объектов составила 41% |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3 Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.4 Изготовление проекта планировки территории усадебной жилой застройки земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.5 Оценка свободного от прав третьих лиц муниципального имущества, находящегося в собственности Курского района Курской области, и изготовление технической документации на него |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.6 Определение экономически обоснованных значений коэффициентов, применяемых для определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в части земель населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |