Таблица 13

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019 года | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | -увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством; -увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области; - сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; - рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; - увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; -увеличение количества пользователей; - увеличение количества экземпляров носителей информации; - повышение номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики. | увеличилась доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 2,6%; увеличилась доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 16 чел; сохранена удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на 100%; удельный вес района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 36,7%; - на 720 экземпляров больше запланированного поступило новых экземпляров в библиотечный фонд; увеличено количества пользователей на 755 чел больше, чем запланированно, увеличено количество экземпляров носителей информации на 67 экз. больше, чем запланировано; повышена номинально начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики согласно плану |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Расходы на содержание работников, осуществляющие переданные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Наследие» |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 Улучшение материально-технического обеспечения библиотек Курского района Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области-участник) | Январь 2015г. | Декабрь 2019 года | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | -увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; -увеличение количества пользователей; -увеличение количества экземпляров электронных носителей информации. | - на 720 экземпляров больше запланированного поступило новых экземпляров в библиотечный фонд; увеличено количества пользователей на 755 чел больше, чем запланированно, увеличено количество экземпляров носителей информации на 67 экз. больше, чем запланировано |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.2 Проведение ремонтов библиотек | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области-участник) | Январь 2015г. | Декабрь 2019 года | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | - увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством; -сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; - рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | увеличилась доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 2,6%; увеличилась доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 16 чел; сохранена удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на 100%; удельный вес района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 36,7%; |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.3 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области-участник) | Январь 2015г. | Декабрь 2019 года | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | - увеличение количества пользователей на 15 чел.; - сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; - повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | - на 720 экземпляров больше запланированного поступило новых экземпляров в библиотечный фонд; сохранена удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на 100%; повышена номинально начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики согласно плану |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.4 Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.5 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление переданных полномочий организациям библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в соответствии с заключенными соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Искусство» |
| 9. | Основное мероприятие 3.1 Улучшение материально-технического обеспечения культурно-досугового дела | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области-участник) | Январь 2015г. | Декабрь 2019 года | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | -увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством; - увеличение доли участников всероссийских международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области; - сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; - рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | увеличилась доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 2,6%; увеличилась доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 16 чел; сохранена удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на 100%; удельный вес района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 36,7%; повышена номинально начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики согласно плану |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.2 Проведение капитального ремонта клубного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.3 Сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.4 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.5 Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 19

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 100 | 100 | - |
| 2 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | % | 82,4 | 82,4 | - |
| Подпрограмма 2 «Наследие» |
| 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Экз. | 400 | 400 | - |
| 4 | Количество пользователей библиотечным фондом | Чел. | 25 | 25 | - |
| 5 | Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации | Экз. | 40 | 40 | - |
| Подпрограмма 3 «Искусство» |
| 6 | Доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области | чел | 20 | 20 | - |
| 7 | Доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | чел | 3,2 | 3,2 | - |
| 8 | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 40 | 40 | - |