**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015 -2019 годы» за 2015г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименования программы** | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015 -2019 годы» |
| **Ответственный исполнитель** | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| **Отчетная дата** | 2015г. |
| **Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя** | Начальник отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области - Рождественская А.А., тел.: 54-89-12 |
| **Дата составления отчета (доклада)** | 21 марта 2016 года |
| **Исполнитель** | Трубников Д.К.Жилина Н.В. |
| **Телефон** | 54-89-12 |
| **Адрес электронной почты** | **:** Sport.trubnikov@yandex.ru, omfks@mail.ru |

**Начальник отдела культуры,**

**по делам молодежи**

**физкультуры и спорта**

**Администрации Курского района**

**Курской области А.А. Рождественская**

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015 -2019 годы» за 2015г.**

 Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015 -2019 годы», была разработана для достижения следующей цели: создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей и решения следующих задач:

создание условий для инновационной деятельности молодых людей, поддержка талантливой молодежи;

- создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, профилактика негативных явлений в молодежной среде;

- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде

Для выполнения основного мероприятия 2.1.: «Создание условий для инновационной деятельности молодых людей, поддержка талантливой молодежи» организовано(19650-00):

-участие в областном фестивале «Юность России»-1300

- проведение районной военно-спортивной игры «Вперед, юнармейцы»- 18350

*Контрольное событие*: организовано участие команды района в зональном и областном турах фестиваля «Юность России», проведение районной военно-спортивной игры «Вперед, юнармейцы»

Для выполнения основного мероприятия 2.2. «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, профилактика негативных явлений в молодежной среде» организовано(20240-80);

-проведение районного форума молодежного представительства «Новое поколение -мы будущее страны» -3100руб.

-районный слет детских объединений -4500

- проведение районного фестиваля «Детство без границ»-399-80

-фестиваль молодых специалистов «Мы-будущее России»-3541-00

-проведение районного туристического слета 3700-00

-участие в областных соревнованиях «Школа безопасности»-5000-00

*Контрольное событие*: проведены районный форум молодежного представительства, фестиваль и районный слет детских объединений; фестиваль молодых специалистов, районный туристический слет и организовано участие в областных соревнованиях.

Для выполнения основного мероприятия 2.3. «Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде»организовано (**78240-40)**

-приобретение формы для военно-патриотических клубов -67040-40;

-участие в областных сборах военно-патриотических клубов 3200;

-организация похода по местам боев Великой Отечественной войны для членов музея «Полянской СОШ им. гв. летенантаХодыревского М.И.»-4000

-участие в областных соревнованиях по пешеходному туризму 4000-00

*Контрольное событие*: приобретены 24 комплекта военной формы для военно-патриотических клубов, представители района приняли участие в областных сборах военно-патриотических клубов и областных соревнованиях по пешеходному туризму, организован поход по местам боев Великой отечественной войне.

На выполнение мероприятий Подпрограммы 2 израсходовано 118131-20

 Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015 – 2019 годы» была разработана для реализации цели: развитие: системы оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области и решения задачи: организация оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области.

Для исполнения подпрограммы проведено следующее мероприятие:

4.1.Обеспечение выполнения расходных обязательств на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время.

*Контрольное событие*: приобретение путевок в загородный лагерь.

Мероприятие выполнено в полном объеме: приобретены 209 путевок в загородный лагерь им. З. Космодемьянской на сумму 2413950 -00.

 Реализация муниципальной программы Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015 -2019 годы» позволила достигнуть заданных программой показателей индикаторов, поставленных на 2015 год, а именно:

-увеличена численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет к уровню 2014 года на 3% и по факту за 2015 год составила 23%.

-доля детей оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в возрасте от 7 до 18 лет за 2015 год составила 28%, что соответствует уровню 2014 года

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015 – 2019 годы», была разработана для достижения следующей цели:

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Курского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; создание условий для успешного выступления спортсменов Курского района Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области:

Приобретено спортивное оборудование, экипировка, инвентарь для МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» на общую сумму – 250 000 руб. Все запланированные мероприятия исполнены.

Контрольное событие- Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы.

Основное мероприятие 3.2. Проведение учебно-спортивной работы и соревнований МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области:

Участие во всех спортивных соревнованиях и организация учебно-спортивной работы МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» выполнено на 100%, согласно годовому календарному плану. Израсходовано – 150 000 руб.

Основное мероприятие 3.3. Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями услуг МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области:

Выполнение муниципального задания выполнено на 100%, израсходовано – 4 098 492,71 руб.

Основное мероприятие 3.4. Изготовление и размещение информационных материалов: cредств на выполнение данного мероприятие предусмотрено не было.

Основное мероприятие 3.5. Приобретение подарков для встреч Главы Курского района Курской области со спортсменами района, добившимися значимых спортивных результатов на областных, всероссийских соревнованиях и их тренерами, ветеранами спорта за вклад в развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области: приобретено подарков на общую сумму – 15 000 руб.

Все запланированные мероприятия исполнены.

Контрольное событие - Приобретение подарков для встреч Главы Курского района Курской области со спортсменами района, добившимися значимых спортивных результатов на областных, всероссийских соревнованиях и их тренерами, ветеранами спорта за вклад в развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области.

Основное мероприятие 3.6. Приобретение необходимого спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы для сборных команд Курского района Курской области:

Все запланированные мероприятия исполнены согласно календарному плану, израсходовано – 50 000 руб.

Контрольное событие- Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы.

Основное мероприятие 3.7. Организация и проведение районных физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и тренировочных мероприятий:

Организация и проведение районных физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и тренировочных мероприятий выполнено на 100%, согласно календарному плану. Израсходовано – 100 000 руб.

Контрольное событие: Организация и проведение районных физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований

Основное мероприятие 3.8. Направление спортсменов Курского района Курской области для участия в областных и всероссийских соревнованиях, проведения тренировочных мероприятий по подготовке к вышестоящим соревнованиям: участие сборных команд и отдельных спортсменов Курского района выполнено на 100%, согласно календарному плану. Израсходовано – 120 000 руб.

Контрольное событие: участие спортсменов Курского района Курской области в областных и всероссийских соревнованиях.

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достигнуть определенных результатов по укреплению материально-технической базы и достигнуть заданных программой показателей индикаторов поставленных на 2015 год, а именно:

- увеличение доли лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет (с 1,5% в 2014 году до 3% в 2014 году);

- увеличение доли лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (с 0,7% в 2014 году до 1,5% в 2014 году);

- увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области (с 28% в 2014 году до 36% в 2015 году);

- увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (с 1% в 2014 году до 2% в 2015 году);

- увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (с 1% в 2014 году до 2% в 2015 году);

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (с 0,7% в 2014 году до 2% в 2015 году);

- увеличение доли спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области (с 1% в 2014 году до 2% в 2015 году).