Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015 -2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного  года (при  наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному 2014 | отчетный  год 2015 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015 -2019 годы» | | | | | | | |
| 1 | | удельный вес численности молодых людей в возрасте от14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | % | 20 | 23 | 23 |  |
| 2 | | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста | % | 28 | 28 | 28 |  |
| 3 | Доля лиц, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности | | % | 1,5 | 3 | 3 |  |
| 4 | Доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | | % | 0,7 | 3 | 3 |  |
| 5 | Доля жителей Курского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района | | % | 28 | 36 | 36 |  |
| 6 | Уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов сорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | % | 1 | 2 | 2 |  |
| 7 | Доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике | | % | 1 | 2 | 2 |  |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | | % | 0,7 | 1,5 | 1,5 |  |
| 9 | Доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами районных, областных и всероссийских спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области | | % | 1 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | | | | | | | |
| 10 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | | % | 20 | 23 | 23 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | |
| 11 | доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | | % | 1,5 | 3 | 3 |  |
| 12 | доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | | % | 0,7 | 1,5 | 1,5 |  |
| 13 | доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области | | % | 28 | 36 | 36 |  |
| 14 | уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | % | 1 | 2 | 2 |  |
| 15 | доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | | % | 1 | 2 | 2 |  |
| 16 | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | | % | 0,7 | 1,5 | 2 |  |
| 17 | доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области | | % | 1 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» | | | | | | | |
| 18 | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в возрасте от 7 до 18 лет, в общей численности молодых людей возрасте от 7 до 18 лет | | % | 28 | 28 | 28 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  ведомствен-  ной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответ-  ственный  испол-  нитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реали-  зации  меро-  приятия |
| начала  реали-  зации | окон-  чания  реали-  зации | начала  реали-  зации | окон-  чания  реали-  зации | запла-  ниро-  ванные | достиг-  нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное  мероприятие  2. 1Создание условий для инновационной деятельности молодых людей, поддержка талантливой молодежи: | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г | 31.12.2015г | увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей | увеличен удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет на 3% |  |
| 2 | Основное мероприятие  2.2 создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, профилактика негативных явлений в молодежной среде | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г | 31.12.2015г | увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей | увеличен удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет на 3% |  |
| 3 | Основное мероприятие  2.3 Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г | 31.12.2015г | увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей | увеличен удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет на 3% |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 3.1 Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет») | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г | 31.12.2015г | Увеличение доли лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | Увеличена доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет до 3% |  |
| 5 | Основное мероприятие 3.2 Проведение учебно-спортивной работы и соревнований МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области | Увеличение доли лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет  Увеличение доли лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | Увеличена доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет до 3%  Увеличена до 3% |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.3 Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями услуг МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г | 31.12.2015г | Увеличение доли лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | Увеличена доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет до 3% |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.4 Изготовление и размещение информационных материалов | Увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области | Увеличена до 2% |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.5 Приобретение подарков для встреч Главы Курского района Курской области со спортсменами района, добившимся значимых спортивных результатов на областных, всероссийских соревнованиях и их тренерами, ветеранами спорта за вклад в развитие физической культуры и спорта | Увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике  Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Увеличена до 2%  Увеличена до 2% |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.6 Приобретение необходимого спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы для сборных команд Курского района Курской области | Увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области  Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Увеличена до 2%  Увеличен до 2% |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.7 Организация и проведение районных физкультурно массовых мероприятий, спортивных соревнований | Увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области  Увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике  Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Увеличена до 2% |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.8 Направление спортсменов Курского района Курской области для участия в областных и всероссийских соревнованиях, проведения тренировочных мероприятий по подготовке к вышестоящим соревнованиям | Увеличение доли спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области | Увеличена до 2% |  |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие  4.1 Обеспечение выполнения расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г | 31.12.2015г | увеличение доли детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | сохранена доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет |  |

Таблица 15

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки принятия | | Примечание  (результат  реализации;  причины  отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной  программой «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015 -2019 годы» | | | | | | |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в 2015году» | Обеспечение максимального охвата детей и подростков различными формами отдыха, оздоровления и занятости | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 11.02.2015 | 11.02.2015  №1036 | 100% исполнение |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы | | | | | | |
|  | Постановление Администрации Курского района Курской области «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Курского района в 2015году» | Обеспечение максимального охвата детей и подростков различными формами отдыха, оздоровления и занятости | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 11.02.2015 | 11.02.2015  №1036 | 100% исполнение |

Таблица 18

**Отчет**

**о выполнении сводных показателей муниципальных заданий**

**на оказание муниципальных услуг**

**муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  услуги (работы), показателя  объема услуги, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Значение  показателя  объема  услуги  (работы) | | Расходы бюджета Курского района Курской области на  оказание муниципальной  услуги (выполнение работы)  (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная  бюджетная  роспись  на 1  января  2015г. | сводная  бюджетная  роспись  на 31  декабря  2015г. | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015 -2019 годы»** | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта»  Основное мероприятие. Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями услуг МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области  Показатель объема услуги:   1. Количество обучающихся | 315 | 329 | 5028,173 | 4095,277 | 4085,883 |

Таблица 19

**Сведения**

**об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения  показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы | | Обоснование  отклонений значений  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при наличии) |
| Текущий год  2016г. | |
| план | ожидаемое  значение  на конец  года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015 -2019 годы» | | | | |
| 1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | % | 25 | 25 |  |
| 2 | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста | % | 28 | 28 |  |
| 3 | Доля лиц, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности | % | 5 | 5 |  |
| 4 | Доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 5 | 5 |  |
| 5 | Доля жителей Курского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района | % | 40 | 40 |  |
| 6 | Уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов сорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 4 | 5 |  |
| 7 | Доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике | % | 4 | 4 |  |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2 | 2 |  |
| 9 | Доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами районных, областных и всероссийских спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области | % | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | | | | | |
| 10 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | % | 25 | 25 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | |
| 11 | доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | % | 5 | 5 |  |
| 12 | доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 5 | 5 |  |
| 13 | доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области | % | 40 | 40 |  |
| 14 | уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 4 | 4 |  |
| 15 | доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 4 | 4 |  |
| 16 | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2 | 2 |  |
| 17 | доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области | % | 4 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» | | | | | |
| 18 | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в возрасте от 7 до 18 лет, в общей численности молодых людей возрасте от 7 до 18 лет | % | 28 | 28 |  |