ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель	Управление по делам образования

и здравоохранения Администрации

Курского района Курской области

Отчетная дата 	2015 г.

Дата составления отчета	18 марта 2016 года

Исполнитель	Заместитель начальника управления

по делам образования и здравоохранения

Администрации Курского района

Курской области

Гвоздякова Ольга Надировна

Телефон 	8 (471-2) 54-89-26

Начальник управления по делам

образования и здравоохранения

Администрации Курского района 					 Т.А.Сорокина

Целевым ориентиром муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее Программа) является достижение целевых индикаторов развития системы образования, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности, а именно:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет; в 2014 году составлял 88,5 %, в 2015 году планировался 90 % и фактически составил 90 %.

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), в 2014 году составляла 22,7 %, в 2015 году планировалась 24,5 % и к концу 2015 года составляла 24,5 %;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, в 2014 году составляло 1,42 %, в 2015 году планировалось 1,6 % и к концу 2015 года составляло 1,6 %, средний балл увеличился за счет того, что выпускники получили высокие баллы при сдаче ЕГЭ;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся в 2014 году составлял 97,0 %, 2015 году планировался 98,0% и фактически составил 98,0 %.;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях в 2014 году составлял 29,0 %, 2015 году планировался 34,0 % и к концу 2015 года составил 34,0 %;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях в 2014 году составляла 89 %, в 2015 году планировалась 90,0% и к концу 2015 года составляла 90,0 % , (таблица № 12).

Общий объем финансирования Программы запланированный на 1 января 2015 года составляет 364 159,6 тыс. рублей, на 31 декабря 2015 года он составил 447 588,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 31 декабря 2015 года составило 446 128,4 тыс. рублей или 99,7 %, в том числе бюджет Курского района Курской области - 99,0%, областной бюджет - 99,9 %, федеральный бюджет – 100,0 % в том числе по подпрограммам:

- Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 8 456,3 тыс. рублей исполнено 8 369,4 тыс. рублей или 99,0%, в том числе бюджет Курского района Курской области – 99,0 %,областной бюджет – 100,0 %;

- Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 424 837,2 тыс. рублей, исполнено 423 575,20 тыс. рублей или 99,7%, в том числе бюджет Курского района Курской области – 99,0 %, областной бюджет - 99,9 %, федеральный бюджет - 100%.

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 14 294,5 тыс. рублей, исполнено 14 183,8 тыс. рублей или 99,2%, в том числе бюджет Курского района Курской области- 99,2 %, областной бюджет - 100% (таблица № 17).

Основное мероприятие 1.2 Предоставление финансовых средств по расходам на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Методический кабинет дополнительного педагогического образования» Администрации Курского района Курской области исполнено в Программе на 98,5%, в том числе бюджет Курского района Курской области – на 98,5 %;

Основное мероприятие 2.2  Предоставление финансовых средств муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на организацию питания обучающихся исполнено на 98,7%, в том числе областной бюджет – на 100,0 %, бюджет Курского района Курской области – на 98,6%;

Основное мероприятие 2.8 Предоставление финансовых средств на приобретение автомобилей для муниципальных бюджетных образовательных учреждений исполнено на 97,5%, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области - 97,5%;

Основное мероприятие 2.13 Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждениям исполнено на 98,6 %, в том числе бюджет Курского района Курской области – 98,6%;

Основное мероприятие 2.19 Предоставление финансовых средств для ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство исполнено на 89,3%, в том числе за счет областного бюджета – 89,3%;

Основное мероприятие 3.2 Предоставление финансовых средств на проведение ремонтов дополнительного образования в сфере культуры Курского района Курской области исполнено на 99,1%, в том числе за счет бюджета курского района Курской области – на 99,1%;

Основное мероприятие 3.4 Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры Курского района Курской области исполнено на 99,2 %, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области – на 99,2%.

Постановлением  Администрации Курского района Курской области  от 19.01.2015 г. № 68 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» определен ряд контрольных событий, которые в рамках Программы были направлены на достижения наилучших результатов образовательной деятельности  Курского района Курской области.

- проведение капитального и текущего ремонта

- на проведение капитального ремонта было выделено из бюджета Курского района Курской области 4 944,8 тыс. рублей, израсходовано в 2015 году 4 944,8 тыс. рублей, программа выполнена на 100,0%. Из областного бюджета выделено 1 134,9 тыс. рублей, исполнено на 100%. Текущий ремонт по образовательным учреждениям произведен на сумму 6 852,1 тыс. рублей (100,0% от запланированного объема) за счет бюджета Курского района Курской области:

- устройство ограждений

- на устройство ограждений образовательных учреждений было выделено из бюджета Курского района Курской области 2 131,1 тыс. рублей, исполнено на 100 %;

- замена электропроводки

- для замены электропроводки образовательных учреждений было выделено из бюджета Курского района Курской области 1 140,3 тыс. рублей, исполнено на 100 %;

- проведение благоустройства территории

- на проведение благоустройства территории образовательных учреждений было выделено из бюджета Курского района Курской области 5 849,90 тыс.рублей, исполнено на 100%;

- приобретение мебели и оборудования для пищеблоков

- на приобретение мебели и оборудования для пищеблоков выделено 1 052,9 тыс. рублей, исполнено на 100,0% от запланированного объема, в том числе за счет областного бюджета – 26,6 тыс. рублей, за счет бюджета Курского района Курской области – 1 026,3 тыс. рублей.

Вышеуказанные события в свое время являются очень важными и социально-значимыми для достижения норм санитарной гигиены, безопасности жизни и здоровья обучающихся, реализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также для выполнения целевых индикаторов программы.

В дальнейшем данная муниципальная программа планируется к реализации в целях достижения утвержденных показателей до 2019 года в соответствии с постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014 г. № 2982 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», а также в соответствии с постановление Администрации Курского района Курской области от 01.02.2016г. № 77 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2016 год».