Таблица 13

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиеведомствен-  ной  целевой  программы,  основного мероприятия  |  Ответ- ственный испол-  нитель  | Плановый срок |  Фактический  срок  |  Результаты  | Проблемы,возникшие в ходе  реали-  зации  меро-  приятия [<1>](#Par1252) |
| началареали-зации  | окон- чания реали-зации  | началареали-зации  | окон- чания реали-зации  | запла-ниро- ванные | достиг- нутые  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  |  **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»»**  |
|  1.1  | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности и исполнения функций отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области по переданным государственным полномочиям | отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области (Горякина Ольга Федоровна) | Январь 2015 | Декабрь2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки | Обеспечено функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки | Нет |
|  | Контрольное событиепрограммы 1.1предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющим переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Курской области | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х  | х |  х  | х |  х  |  х | нет |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций  | отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области (Горякина Ольга Федоровна | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Обеспечение условий для исполнения отделом социального обеспечения Администрации Курского района Курской области переданных полномочий и оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированной некоммерческой организации | Оказана финансовая поддержка деятельности социально ориентированной некоммерческой организации Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Курского района | нет |
|  | Контрольное событиепрограммы 1.2-предоставление государственной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, действующим на территории Курского района | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна |  х  | х | х  | х | х  |  х | нет |
|  | **Подпрограмм 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Администрации Курского района Курской области | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна |  Январь 32019 | Декабрь 2015 |  Январь 2015 | Декабрь 2015 | Своевременное и качественное осуществление выплаты  |  Своевременно и качественно осуществлена выплата  | нет |
|  | Контрольное событиепрограммы 2.1-выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Администрации Курского района Курской области | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | х | х | х | нет |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Ежемесячное пособие на ребенка | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольное событиепрограммы 2.2- ежемесячное пособие на ребенка | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | х | х | х | нет |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольноесобытие программы 2.3- выплата ЕДВ ветеранам труда | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | х | х | х | нет |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольноесобытие программы 2.4- выплата ЕДВ труженикам тыла | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | х | х | х | нет |
| 2.1.5. | Мероприятие 2.1.5. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольноесобытие программы 2.5-выплата ЕДВ реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | х | х | х | нет |
| 2.1.6. | Мероприятие 2.1.6. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольноесобытие программы 2.6- предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | х | х | х | нет |
|  | **Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала | ответственный исполнитель-отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям. Организация занятости и досуга детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Предоставлены услуги семьям и детям.  | Нет |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю | ответственный исполнитель-отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Своевременные выплаты средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  | нет |
|  | Контрольное событиепрограммы 3.1-субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Начальник отдела опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области Коньшина Елена Николаевна | х | х | х | х | х | х | нет |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Совершенствование деятельности органов опеки и попечительства, обеспечение их деятельности | ответственный исполнитель-отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Увеличение семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей | Все дети, оставшиеся без попечения родителей помещены в семьи или социальные учреждения | нет |
|  | Контрольное событиепрограммы 3.2.-совершенствование деятельности органов опеки и попечительства, обеспечение их деятельности | Начальник отдела опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области Коньшина Елена Николаевна | х | х | х | х | х | х | нет |

--------------------------------

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".