Таблица 13

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  ведомствен-  ной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответ-  ственный  испол-  нитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реали-  зации  меро-  приятия  [<1>](#Par1252) |
| начала  реали-  зации | окон-  чания  реали-  зации | начала  реали-  зации | окон-  чания  реали-  зации | | запла-  ниро-  ванные | достиг-  нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное  мероприятие  1.1 Обеспечение деятельности и исполнения функций отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области по переданным государственным полномочиям | отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области (Горякина Ольга Федоровна) | Январь 2015 | Декабрь2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | | Обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки | Обеспечено функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки | Нет |
|  | Контрольное событие  программы 1.1  предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющим переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения в  соответствии с законодательством Курской области | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | х | | х | х | нет |
| 1.2 | Основное мероприятие  1.2 Предоставление государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области (Горякина Ольга Федоровна | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | | Обеспечение условий для исполнения отделом социального обеспечения Администрации Курского района Курской области переданных полномочий и оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированной некоммерческой организации | Оказана финансовая поддержка деятельности социально ориентированной некоммерческой организации Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Курского района | нет |
|  | Контрольное событие  программы 1.2  -предоставление государственной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, действующим на территории Курского района | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | х | | х | х | нет |
|  | **Подпрограмм 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Администрации Курского района Курской области | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | Январь 32019 | Декабрь 2015 | Январь 2015 | | Декабрь 2015 | Своевременное и качественное осуществление выплаты | Своевременно и качественно осуществлена выплата | нет |
|  | Контрольное событие  программы 2.1  -выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Администрации Курского района Курской области | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | | х | х | х | нет |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Ежемесячное пособие на ребенка | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольное событие  программы 2.2  - ежемесячное пособие на ребенка | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | | х | х | х | нет |
| 2.1.3. | Мероприятие  2.1.3 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольное  событие программы 2.3  - выплата ЕДВ ветеранам труда | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | | х | х | х | нет |
| 2.1.4 | Мероприятие  2.1.4 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольное  событие программы 2.4  - выплата ЕДВ труженикам тыла | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | | х | х | х | нет |
| 2.1.5. | Мероприятие  2.1.5. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольное  событие программы 2.5  -выплата ЕДВ реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | | х | х | х | нет |
| 2.1.6. | Мероприятие 2.1.6. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольное  событие программы 2.6  - предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | | х | х | х | нет |
|  | **Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала | ответственный исполнитель-отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям. Организация занятости и досуга детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Предоставлены услуги семьям и детям. | Нет |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю | ответственный исполнитель-отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Своевременные выплаты средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | нет |
|  | Контрольное событие  программы 3.1  -субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Начальник отдела опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области Коньшина Елена Николаевна | х | х | х | х | | х | х | нет |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Совершенствование деятельности органов опеки и попечительства, обеспечение их деятельности | ответственный исполнитель-отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | | Увеличение семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей | Все дети, оставшиеся без попечения родителей помещены в семьи или социальные учреждения | нет |
|  | Контрольное событие  программы 3.2.  -совершенствование деятельности органов опеки и попечительства, обеспечение их деятельности | Начальник отдела опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области Коньшина Елена Николаевна | х | х | х | х | | х | х | нет |

--------------------------------

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".