**Доклад**

**о реализации в 2015 году Муниципальной программы «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  |
| Отчетная дата | 2015 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя |  Начальник отдела ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Шутова Л.Л8 (4712) 54-89-32 |
| Дата составления отчета (доклада) | «24» марта 2016 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Л.Л.Шутова) |

**Доклад**

**о реализации в 2015 году муниципальной программы «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

 Целью муниципальной программы «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» является создание условий для развития в муниципальных образованиях поселений Курского района Курской области социальной и инженерной инфраструктуры.

 Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачей муниципальной программы, а именно повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской местности населения Курского района Курской области.

 Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы была предусмотрена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» в рамках, которой выполнены 2015 году следующие мероприятия:

 - строительство объектов водо-, газоснабжения в Курском районе Курской области *финансовое обеспечение* **–**  9349,2 тыс. руб.

 Выполнение данного мероприятия позволило построить новый водопровод который обеспечит питьевой водой население д. Отрешково Винниковского сельсовета;

 - строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области *финансовое обеспечение* **–**  10 525,4 тыс. руб.

 Выполнение данного мероприятия позволило построить автомобильную дорогу «Крым» - Нижняя Медведица в Курском районе Курской области» .

 Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме 19874,6 тыс. руб., исполнение составило 19651,7 тыс. руб., или 98,9 %.

 Остаток лимитов запланированных по Программе - средства областного бюджета которые не были профинансированы бюджету Курского района Курской области в связи с отсутствием потребности.