Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному 2014 | отчетный год 2015 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» Подпрограмма1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» | | | | | | |
| 1 | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28 % (с 70% в 2015г. до 98 % в 2019г.)... | % | 42 | 70,0 | 70,0 |  |
| 2 | Повышение уровня газификации домов (квартир) природным газом на 11,8% ( с 87,0% в 2015г. до 98,8% в 2019г.) | % | 75,2 | 87,0 |  |  |
| 3 | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 0,5% | % |  |  |  |  |

Таблица 13

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области»** | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Изготовление проектно-сметной документации на объекты водо-, газоснабжения в Курском районе Курской области | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнитель:  -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28% (с 70% в 2015 г. до 98% в 2019г.)  Повышение уровня газификации домов (квартир) природным газом на 11,8% (с 87% в 2015г. до 98,8% в 2019г.) | В 2015г. ПСД на объекты водоснабжения приняты от МО «Моковский сельсовет» и МО «Полянский сельсовет» |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Строительство объектов водо-, газоснабжения в Курском районе Курской области | Введены новые мощности сетей водопровода в с.Отрешково Винниковского сельсовета |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Организация водоснабжения населения в Курском районе Курской области | Подключены к водопроводу в с. Отрешково новые потребители в кол-ве 30 ед. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Проектирование, строительный контроль и авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области  Соисполнитель:  -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 0,5 % | Осуществленный строительный контроль над строительством объектов дорожного и автомобильного значения обеспечивает качественное выполнение СМР |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области | Выполненные программные мероприятия позволили увеличить протяженность дорог с твердым покрытием в Курском районе |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. рублей), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план на 1  января  2015 г. | сводная  бюджетная  роспись  на  31.12.2015г. | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная  программа | «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 4 408,770 | 19 874,574 | 19 651,702 |
| ответственный  исполнитель  государственной  программы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| соисполнитель 1  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 4 408,770 | 19 874,574 | 19 651,702 |
| участник 1 |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» | всего |  | x | x | x | 4 408,770 | 19 874,574 | 19 651,702 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы  Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное  Мероприятие 01 | Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами | ответственный  исполнитель  Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001  001 | 0409  0409 | 1615018  1611338 | 400  400 | 0,00  0,00 | 7367,778  2631,350 | 7211,767  2575,631 |
|  | Изготовление проектно-сметной документации на объекты водо, газо- снабжения в Курском районе Курской области  Строительство объектов водо-, газоснабжения в Курском районе Курской области  Организация водоснабжения населения в Курском районе Курской области  Проектирование, строительный контроль и авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области | ответственный  исполнитель  Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района | 001 | 0502 | 1611429 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный  исполнитель  Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001  001  001 | 0502  0502  0502 | 1615018  1611349  1611429 | 400  400  400 | 0,00  0,00  4408,770 | 2771,940  5987,150  590,086 | 2771,940  5987,150  590,086 |
| ответственный  исполнитель  Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0502 | 1611429 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный  исполнитель  Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0502 | 1611422 | 400 | 0,00 | 526,270 | 515,128 |

Таблица 17

Информация

о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка  расходов  [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\мониторинг2015\Методика%20по%20программам.doc#Par1472) | Фактические  расходы [<2>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\мониторинг2015\Методика%20по%20программам.doc#Par1473) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 19874,574 | 19561,702 |
| бюджет Курского района Курской области | 1116,356 | 1105,214 |
| федеральный бюджет | 10139,718 | 9983,707 |
| областной бюджет | 8618,500 | 8562,781 |
| местные бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» | всего | 19874,574 | 19561,702 |
| бюджет Курского района Курской области | 1116,356 | 1105,214 |
| федеральный бюджет | 10139,718 | 9983,707 |
| областной бюджет | 8618,500 | 8562,781 |
| местные бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |

Таблица 19

**Сведения**

**об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения  показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы | | Обоснование  отклонений значений  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при наличии) |
| Текущий год 2016 | |
| план | Ожидаемое значение  на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» Подпрограмма1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» | | | | | |
| 1 | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28 % (с 70% в 2015г. до 98 % в 2019г.)... | % | 77 | 77 |  |
| 2 | Повышение уровня газификации домов (квартир) природным газом на 11,8% ( с 87,0% в 2015г. до 98,8% в 2019г.) | % | 77 | 77 |  |
| 3 | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 0,5% | % |  |  |  |