**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 22 сентября 2017 г. № 2812**

**О внесении изменений в постановление Администрации Курского района Курской области от 13.01.2017 года № 14 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2017 год»**

В соответствии с решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 29.08.2017г № 26-3-189 «О внесении изменений в решение Представительного собрания Курского района Курской области от 20.12.2016 года № 20-3-153 «О бюджете Курского района Курской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», распоряжением Администрации Курского района Курской области от 28.10.2013 года № 337 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Курский район» Курской области» и в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014 года № 2982, Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В наименовании постановления после слов «на 2017 год» дополнить словами «и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. План реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2017 год изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Управлению по делам образования Администрации Курского района Курской области (Сорокина Т.А.) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», указанного в пункте 2 настоящего постановления.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Курского района В. М. Рыжиков

Утвержден Постановлением Администрации Курского района Курской области от 22 сентября 2017 г. № 2812

(в новой редакции)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов** | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | Бюджет Курского района курской области | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе курской области на 2015-2019 годы" | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | Х | 25 421 472,86 | 25 009 932,86 | 0,0 | 411 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по годам: 2017 год 2018 год 2019 год | 8 595 222,53 8 428 881,67 8 397 368,66 | 8 458 042,53 8 291 701,67 8 260 188,66 | 0,00 0,00 0,00 | 137 180,00 137 180,00 137 180,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1 Обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2017 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей" | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | Х | 1 192 101 468,66 | 219 019 064,66 | 0,00 | 973 082 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по годам: 2017 год 2018 год 2019 год | 435 833 437,14 379 340 429,33 376 927 602,19 | 88 270 247,14 66 580 822,33 64 167 995,19 | 0,00 0,00 0,00 | 347 563 190,00 312 759 607,00 312 759 607,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 Проведение ремонтных работ в помещениях используемых муниципальными бюджетными дошкольными и общеобразовательными учреждениями | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2017 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2 Приобретение машин и оборудования для хозяйственных нужд муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2017 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3 Устройство ограждения в муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждениях | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2017 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Контрольное событие 2.4 Приобретение мебели и оборудования для пищеблоков муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2017 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5 | Контрольное событие 2.5 Приобретение медицинского оборудования для муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2017 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | Х | 49 953 107,06 | 48 768 107,06 | 0,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по годам: 2017 год 2018 год 2019 год | 16 460 704,42 16 640 049,00 16 608 447,00 | 16 309 611,06 16 245 049,00 16 213 447,00 | 0,00 0,00 0,00 | 395 000,00 395 000,00 395 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1 Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2017 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | Х | 1 267 476 048,58 | 292 797 104,58 | 0,00 | 974 678 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по годам: 2017 год 2018 год 2019 год | 461 133 270,73 404 409 360,00 401 933 417,85 | 113 037 900,73 91 117 573,00 88 641 630,85 | 0,00 0,00 0,00 | 348 095 370,00 313 291 787,00 313 291 787,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |