**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 24 января 2018 г. № 136**

**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2018 год и на плановый период 2019 г.**

В соответствии с распоряжением Администрации Курского района Курской области от 28.10.2013 года № 337 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Курский район» Курской области», в целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014 года №2980, решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 22 декабря 2017 г. № 30-3-215 "О бюджете Курского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2018 год и на плановый период 2019 г. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Курского района Курской области 07.02.2017г. №185 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Курского района Курской области по социальным вопросам В.Д. Неведрова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Курского района В.М. Рыжиков

Утверждено Постановлением Администрации Курского района Курской области

«24» января 2018 г. № 136

**План**

**реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | Бюджет Курского района Курской области | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные источники |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (Рождественская Альбина Анатольевна) | 2017-2019гг. 2017г 2018г. 2019г. | 25 406 429,44 | 25 396 429,44 | х | 150 000,00 | х | х |
| «Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы) | 2017г. | 6 789 617,58 | 6 779 617,58 | 150 000,00 |
| 2018г. | 9 443 865,45 | 9 443 865,45 |  |
| 2019г. | 9 172 946,41 | 9 172 946,41 |  |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1. Улучшение материально-технического обеспечения культурно-досугового дела: | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» ) | 2017-2019гг. | 1 921 990,00 | 1 921 990,00 | х | х | х | х |
| 2017г. | 292 990,00 | 292 990,00 |
| 2018г. | 1 099 000,00 | 1 099 000,00 |
| 2019г. | 530 000,00 | 530 000,00 |
| Контрольное событие 1.2. Проведение ремонтов клубного учреждения | 2017-2019гг. | 550 000,00 | 550 000,00 | х | х | х | х |
| 2017г. | 0,00 | 0,00 |
| 2018г. | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2019г. | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Контрольное событие 1.3. Сохранение и развитие творческого потенциала Курского района. | 2017-2019гг. | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | х | х | х | х |
| 2017г. | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 2018г. | 525 500,00 | 525 500,00 |
| 2019г. | 546 500,00 | 546 500,00 |
| Контрольное событие 1.4. Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием услуг в соответствии с муниципальными заданиями | 2017-2019гг. | 21 830 439,44 | 21 820 439,44 | х | х | х | х |
| 2017г. | 6 464 627,58 | 6 454 627,58 |
| 2018г. | 7 569 365,45 | 7 569 365,45 |
| 2019г. | 7 796 446,41 | 7 796 446,41 |
| 2. | Подпрограмма 2. | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК Бесединская ЦРБ Курского района Курской области) | 2017-2019гг. | 44 715 789,04 | 44 665 789,04 | х | 150 000,00 | х | х |
| «Наследие» муниципальной программы "Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | 2017г. | 13 893 864,16 | 13 743 864,16 | 150 000,00 |
|  | 2018г. | 15 182 475,31 | 15 182 475,31 |  |
|  | 2019г. | 15 739 449,57 | 15 739 449,57 |  |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1. Улучшение материально-технического обеспечения библиотек Курского района: | 2017-2019гг. | 609 000,00 | 609 000,00 | х | х | х | х |
|  | 2017г. | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018г. | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  | 2019г. | 359 000,00 | 359 000,00 |
|  | Контрольное событие 2.2. Проведение ремонтов библиотек Курского района | 2017-2019гг. | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  | 2017г. | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018г. | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019г. | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2.3. Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры | 2017-2019гг. | 44 056 789,04 | 44 056 789,04 | х | х | х | х |
|  | 2017г. | 13 743 864,16 | 13 743 864,16 |
|  | 2018г. | 14 932 475,31 | 14 932 475,31 |
|  | 2019г. | 15 380 449,57 | 15 380 449,57 |
|  | Контрольное событие 2.4 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры на территории сельских поселений | 2017-2019гг. | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  | 2017г. | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  | 2018г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры на территории сельских поселений | 2017-2019гг. | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | 2017г. | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | 2018г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019г. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" программы "Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы) | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (Рождественская Альбина Анатольевна) | 2017-2019гг. | 8 870 928,04 | 4 212 331,04 | х | 4 658 597,00 | х | х |
| 2017г. | 2 814 877,92 | 1 317 640,92 | 1 497 237,00 |
|  | 2018г. | 3 028 025,06 | 1 447 345,06 | 1 580 680,00 |
|  | 2019г. | 3 028 025,06 | 1 447 345,06 | 1 580 680,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 3.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 2017-2019гг. | 4 212 331,04 | 4 212 331,04 | Х | х | Х | Х |
|  | 2017г. | 1 317 640,92 | 1 317 640,92 |
|  | 2018г. | 1 447 345,06 | 1 447 345,06 |
|  | 2019г. | 1 447 345,06 | 1 447 345,06 |
|  | Контрольное событие 3.2.Расходы на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам | 2017-2019гг. | 111 564,00 | 0,00 | х | 111 564,00 | х | х |
|  | 2017г. | 37 188,00 | 0,00 | 37 188,00 |
|  | 2018г. | 37 188,00 | 0,00 | 37 188,00 |  |  |
|  | 2019г. | 37 188,00 | 0,00 | 37 188,00 |  |  |
|  | Контрольное событие 3.3. Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки. | 2017-2019гг. | 4 547 033,00 | 0,00 | х | 4 547 033,00 | х | х |
|  | 2017г. | 1 460 049,00 | 0,00 | 1 460 049,00 |
|  | 2018г. | 1 543 492,00 | 0,00 | 1 543 492,00 |
|  | 2019г. | 1 543 492,00 | 0,00 | 1 543 492,00 |
|  | Итого по муниципальной программе | 2017-2019гг. | 78 993 146,52 | 74 274 549,52 |  | 4 658 597,00 | х | х |
| 2017г. | 23 498 359,66 | 21 841 122,66 |  | 1 797 237,00 |  |  |
| 2018г. | 27 654 365,82 | 26 073 685,82 |  | 1 580 680,00 |  |  |
| 2019г. | 27 940 421,04 | 26 359 741,04 |  | 1 580 680,00 |  |  |