**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 24 января 2018 г. № 138**

**О внесении изменений в постановление Администрации Курского района Курской области от 07.02.2017г. №186 «Об утверждении плана реализации**

**муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

В соответствии с распоряжением Администрации Курского района Курской области от 28.10.2013 года № 337 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Курский район» Курской области», в целях реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области

на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014 года №2988, решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 22 декабря 2017 г. № 30-3-216 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Курского района Курской области от 20.12.2016 г. № 20-3-153 "О бюджете Курского района Курской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Курского района Курской области от 07.02.2017г. №186 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области

на 2015-2019 годы» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» следующие изменения:

- «План реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Курского района В.М. Рыжиков

Утверждено Постановлением Администрации Курского района Курской области

«24» января 2018 г. № 138

**План**

**реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | Бюджет Курского района Курской области | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные источники |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области Жилина Надежда Васильевна | 2017-2019гг. 2017г 2018г. 2019г. | 278 607,00 | 278 607,00 | х | х | х | х |
| 2017г. | 39 824,00 | 39 824,00 |
| 2018г. | 128 240,00 | 128 240,00 |
| 2019г. | 110 543,00 | 110 543,00 |
| Контрольное событие подпрограммы 2.1 Создание условий для инновационной деятельности молодых людей, государственная поддержка талантливой молодежи | 2017-2019гг. | 25 697,00 | 25 697,00 | х | х | х | х |
| 2017г. | 0,00 | 0,00 |
| 2018г. | 13 800,00 | 13 800,00 |
| 2019г. | 11 897,00 | 11 897,00 |
| Контрольное событие программы 2.2. Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, профилактика негативных явлений в молодежной среде | 2017-2019гг. | 53 080,50 | 53 080,50 | х | х | х | х |
| 2017г. | 1 690,50 | 1 690,50 |
| 2018г. | 27 600,00 | 27 600,00 |
| 2019г. | 23 790,00 | 23 790,00 |
| Контрольное событие подпрограммы  2.3 Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде | 2017-2019гг. | 199 829,50 | 199 829,50 | х | х | х | х |
| 2017г. | 38 133,50 | 38 133,50 |
| 2018г. | 86 840,00 | 86 840,00 |
| 2019г. | 74 856,00 | 74 856,00 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (Иванов Юрий Владимирович) | 2017-2019гг. | 16 097 809,10 | 16 097 809,10 | х | х | х | х |
|  | 2017г. | 5 181 723,58 | 5 181 723,58 |
|  | 2018г. | 5 529 298,96 | 5 529 298,96 |
|  | 2019г. | 5 386 786,56 | 5 386 786,56 |
|  | Контрольное событие подпрограммы  3.1 Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для МБОУ ДО ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области | 2017-2019гг. | 428 100,00 | 428 100,00 | х | х | х | х |
|  | 2017г. | 128 100,00 | 128 100,00 |
|  | 2018г. | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | 2019г. | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3.2Проведение учебно-спортивной работы и соревнований МБОУ ДО ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской | 2017-2019гг. | 401 007,00 | 401 007,00 | х | х | х | х |
|  | 2017г. | 101 007,00 | 101 007,00 |
|  | 2018г. | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | 2019г. | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | Контрольное событие подпрограммы  3.3Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями услуг МБОУ ДО ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области | 2017-2019гг. | 13 137 334,10 | 13 137 334,10 | х | х | х | х |
|  | 2017г. | 4 232 638,58 | 4 232 638,58 |
|  | 2018г. | 4 471 308,96 | 4 471 308,96 |
|  | 2019г. | 4 433 386,56 | 4 433 386,56 |
|  | Контрольное событие подпрограммы  3.4 Изготовление и размещение информационных материалов | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (Рождественская Альбина Анатольевна) | 2017-2019гг. | 48 968,00 | 48 968,00 | х | х | х | х |
|  | 2017г. | 14 708,00 | 14 708,00 |
|  | 2018г. | 18 400,00 | 18 400,00 |
|  | 2019г. | 15 860,00 | 15 860,00 |
|  | Контрольное событие подпрограммы  3.5 Приобретение подарков для встреч Главы Курского района Курской области со спортсменами района, добившимися значимых спортивных результатов на областных, всероссийских соревнованиях и их тренерами, ветеранами спорта за вклад в развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области | 2017-2019гг. | 92 060,00 | 92 060,00 | Х | х | Х | Х |
|  | 2017г. | 75 000,00 | 75 000,00 |
|  | 2018г. | 9 160,00 | 9 160,00 |
|  | 2019г. | 7 900,00 | 7 900,00 |
|  | Контрольное событие подпрограммы  3.6 Приобретение необходимого спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы для сборных команд Курского района Курской области | 2017-2019гг. | 666 420,00 | 666 420,00 | х | х | х | х |
|  | 2017г. | 244 310,00 | 244 310,00 |
|  | 2018г. | 226 710,00 | 226 710,00 |
|  | 2019г. | 195 400,00 | 195 400,00 |
|  | Контрольное событие подпрограммы  3.7 Организация и проведение районных физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и тренировочных мероприятий | 2017-2019гг. | 499 060,00 | 499 060,00 | х | х | х | х |
|  | 2017г. | 158 100,00 | 158 100,00 |
|  | 2018г. | 183 120,00 | 183 120,00 |
|  | 2019г. | 157 840,00 | 157 840,00 |
|  | Контрольное событие подпрограммы  3.8 Направление спортсменов Курского района Курской области для участия в областных и всероссийских соревнованиях, проведения тренировочных мероприятий по подготовке к вышестоящим соревнованиям | 2017-2019гг. | 824 860,00 | 824 860,00 | х | х | х | х |
|  | 2017г. | 227 860,00 | 227 860,00 |
|  | 2018г. | 320 600,00 | 320 600,00 |
|  | 2019г. | 276 400,00 | 276 400,00 |
| 3 | Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (Жилина Надежда Васильевна), Администрации Курского района Курской области (Ильякова Наталья Дмитриевна), Управление по делам образования и здравохранения Администрации Курского района Курской области (Сорокина Татьяна Александровна | 2017-2019гг. | 9 299 254,00 | 7 753 350,00 | х |  | х | х |
| 2017г. | 4 335 904,00 | 2 790 000,00 | х | х | х | х |
| 2018г. | 2 665 600,00 | 2 665 600,00 |
| 2019г. | 2 297 750,00 | 2 297 750,00 |
| Контрольное событие подпрограммы 3.1 Обеспечение выполнения расходных обязательств , связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время | 2017-2019гг. | 9 299 254,00 | 7 753 350,00 | х | 1 545 904,00 | х | х |
| 2017г. | 4 335 904,00 | 2 790 000,00 | 1 545 904,00 |
| 2018г. | 2 665 600,00 | 2 665 600,00 |  |
| 2019г. | 2 297 750,00 | 2 297 750,00 |  |
| Итого по муниципальной программе | | 2017-2019гг. | 25 675 670,10 | 24 129 766,10 | х | 1 545 904,00 | х | х |
| 2017г. | 9 557 451,58 | 8 011 547,58 | 1 545 904,00 |
| 2018г. | 8 323 138,96 | 8 323 138,96 |  |
| 2019г. | 7 795 079,56 | 7 795 079,56 |  |