### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 24 января 2018 г. № 144**

**О внесении изменений в постановление Администрации Курского района Курской области от 06.06.2017 года № 1443 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.**

В соответствии с распоряжением Администрации Курского района Курской области от 28.10.2013 года № 337 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Курский район» Курской области», в целях реализации муниципальной программы **«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014 г. № 2993 решением Представительного собрания Курского района Курской области от 22.12.2017 г. № 30-3-216 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Курского района Курской области от 20.12.2016 г. № 20-3-153«О бюджете Курского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прилагаемый План реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 г.г. изложить в новой редакции.
2. Отделу ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области (Добренков А.Д.) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 г.г., указанного в п. 1 настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Курского района Курской области по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности В.М. Сляднева.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава курского района В.М. Рыжиков

Утверждено Постановлением Администрации Курского района Курской области

«24» января 2018 г. № 144

**План**

**реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель(ОИВ/ФИО) | Срок реализации(дата) | Объём ресурсного обеспечения (руб.) |
| Всего | Бюджет Курского района Курской области | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области»  | Ответственный исполнитель:Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской областиДобренков А.Д. | 2017-2019 г.г.2017 год2018 год2019 год | 1767600,00845500,00495200,00426900,00 | 1767600,00845500,00495200,00426900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие 01Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Ответственный исполнитель:Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской областиДобренков А.Д. | 2017-2019 г.г.2017 год2018 год2019 год | 1382200,00700000,00366400,00315800,00 | 1382200,00700000,00366400,00315800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Контрольное событие «Установка систем видеонаблюдения», в том числе | Ответственный исполнитель:Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской областиДобренков А.Д. | 2017-2019 г.г.2017 год2018 год2019 год | 1382200,00700000,00366400,00315800,00 | 1382200,00700000,00366400,00315800,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Основные мероприятия 02Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района Курской области | Ответственный исполнитель:Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской областиДобренков А.Д. | 2017-2019 г.г.2017 год2018 год2019 год | 385900,00145500,00128800,00111100,00 | 385900,00145500,00128800,00111100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Контрольное событие«Обслуживание систем «ГЛОНАСС» | Ответственный исполнитель:Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской областиДобренков А.Д. | 2017-2019 г.г.2017 год2018 год2019 год | 385900,00145500,00128800,00111100,00 | 385900,00145500,00128800,00111100,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | 2017-2019 г.г.2017 год2018 год 2019 год | 1767600,00845500,00495200,00426900,00 | 1767600,00845500,00495200,00426900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |