Таблица 13

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 1 «Искусство» |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области – участник) | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | Увеличилась доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 3,4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 20 чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составил 40% |  |
| Подпрограмма 2 «Наследие» |
| 2 | Основное мероприятие 01 «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области – участник) | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд составило на 1434 экз. больше запланированного. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | Увеличено количества пользователей библиотечным фондом на 72 чел. больше чем запланировано |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации | Увеличено количество экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации на 40 экз. |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |
| 3 | Основное мероприятие 01 «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры» Основное мероприятие 02 «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» Основное мероприятие 03 «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе 84,4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | Увеличилась доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 3,4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 20 чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составил 40% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд составило на 1434 экз. больше запланированного. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | Увеличено количества пользователей библиотечным фондом на 72 чел. больше чем запланировано |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации | Увеличено количество экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации на 40 экз. |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Обеспечение условий для исполнения отделом социального обеспечения Администрации Курского района Курской области переданных полномочий и оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированной некоммерческой организации | Оказана финансовая поддержка деятельности социально ориентированной не-коммерческой организации Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Курского района |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
| 3 | Основное мероприятие 01 Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в курском районе Курской области | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |  |
| 4 | Основное мероприятие 02 Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |  |
| 5 | Основное мероприятие 03 Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |  |
| 6 | Основное мероприятие 04 Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |  |
| 7 | Основное мероприятие 05 Оказание социальной поддержки муниципальным служащим | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Своевременное и качественное осуществление выплаты | Своевременно и качественно осуществлена выплата |  |
| 8 | Основное мероприятие 06 Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан за счет средств бюджета Курского района Курской области | Проведены мероприятия, направленные на улучшение положения и качества жизни граждан за счет средств бюджета Курского района Курской области |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |
| 9 | Основное мероприятие 01 Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 02 Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям. Организация занятости и досуга детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Предоставлены услуги детям и семьям |  |
| 11 | Основное мероприятие 03 Прочие мероприятия в области социальной политики | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Увеличение семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей | Увеличение семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); повышение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1%(с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 3% (с 89% в 2014г. до 92% в 2016г.); увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,08 (с 1,42% в 2014г. до 1,5% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); повышение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1%(с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 3% (с 89% в 2014г. до 92% в 2016г.); увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,08 (с 1,42% в 2014г. до 1,5% в 2016г.) |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 "Руководство и управление в сфере установленных фунцкий" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей" |
| 3 | Основное мероприятие 01 "Содействие развитию дошкольного образования" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1% (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1% (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) |  |
| 4 | Основное мероприятие 02 "Содействие развитию общего образования" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) |  |
| 5 | Основное мероприятие 03 "Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, до 100%, увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.) | Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, до 100%, увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.) |  |
| 6 | Основное мероприятие 04 "Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) |  |
| 7 | Основное мероприятие 05 "Реализация дошкольных образовательных программ" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) |  |
| 8 | Основное мероприятие 06 "Реализация основных общеобразовательных прграмм" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование (в процентах) на 3%; основное общее образование (в процентах) на 5%; среднее общее образование (в процентах) на 5%; увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 3% (с 89% в 2014г. до 92% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 21,7 %; увеличение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам до 100%; увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,08% (с 1,42% в 2014г. до 1,5% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование (в процентах) на 3%; основное общее образование (в процентах) на 5%; среднее общее образование (в процентах) на 5%; увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 3% (с 89% в 2014г. до 92% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 21,7 %; увеличение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам до 100%; увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,08% (с 1,42% в 2014г. до 1,5% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" |
| 9 | Основное мероприятие 01 "Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятий по их развитию" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры,по делам молодежи,физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД "ДШИ" п.Камыши, МБОУ ДОД "ДШИ" с.Рышково) | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 30% (с 16 в 2015 году до 23 в 2019 году);сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; увеличение количества обучающихся до 560 чел.; увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию - 36%;увеличение количества выпускников до 79 человек | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 7,5% (с 186 чел. в 2015 году до 200 чел. в 2016 году);сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% в 2016 году; увеличенно количества обучающихся до 551 чел.; увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на 5% (с 47 % в 2015 году до 52% в 2016 году);увеличение количества выпускников до 62 человек |  |
| 10 | Основное мероприятие 02 "Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры,по делам молодежи,физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД "ДШИ" п.Камыши, МБОУ ДОД "ДШИ" с.Рышково) | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; увеличение количества обучающихся до 560 чел.; увеличение количества выпускников до 79 человек | Сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% в 2016 году; увеличение количества обучающихся до 551 чел.; увеличение количества выпускников до 62 человек |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 2 «Проведение муниципальной политики в области земельных и имущественных отношений» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | Отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области, Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 302006180,69 руб. | За 2016 год пополнение бюджета составило 81 793 514,40 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доведение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке к 2019 году до 75% | За 2016 год достигнут уровень 60% |  |
| Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление мероприятий в области | Отдел ЖКХ, строительства жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области | Затраты на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района снизились на 20% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Повышение экономии электрической энергии | Экономия электрической энергии составила 2,1 тыс. Квт. |  |
| Муниципальная программа Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Отдел ЖКХ, строительства жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению за счет увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок | Количество электромеханических водозаборных установок увеличено на 10,64 % |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области | Отдел ЖКХ, строительства жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Улучшение жилищных условий населения Курского района Курской области | Строительство газовых сетей к жилым домам в д.Клюква Клюквинского сельсовета и д. М.Мальцево и Городище Бесединского сельсовета |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области |  |  |  |  |  | Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Курского района Курской области | Мероприятие в 2016 году не реализовывалось |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |
| 3 | Основное мероприятие 01 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Отдел ЖКХ, строительства жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Улучшение экологической обстановки на территории Курского района Курской области | Все места захоронения Курского района Курской области содержатся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей | Увеличен удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей до 5% |  |
| Подпрограмма 3 Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта |
| 2 | Основное мероприятие 01 Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет») | 2015 г | 2019 г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Увеличение доли лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | Увеличена доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет до 5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | Увеличена доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную под-готовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку до 5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области | Увеличена доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области до 40% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов достиг 4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | Доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике увеличена до 4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения увеличена до 2% |  |
| 3 | Основное мероприятие 02 Обеспечение подготовки спортсменов Курского района Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд курского района Курской области (отдельных спортсменов Курского района Курской области) | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Увеличение доли спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области | Доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области увеличена до 4% |  |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» |
| 4 | Основное мероприятие 01 Организация оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области, Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения администрации Курского района Курской области (Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения) | 2015 г | 2019 г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет достигла 3% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет возросла до 20% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году | Увеличена доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году до 60% |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение качества и эффективности муниципального управления | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области, Соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Повышение эффективности и результативности муниципальной службы, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Повышение квалификации 26 чел. (план 22), назначенных из резерва 1 чел. (план 1 чел.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реализация антикоррупционных мероприятий (исключение коррупционных факторов) при подготовке и утверждении нормативных правовых актов | Исключен 1 фактор |  |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных государственных полномочий Курского района Курской области в сфере архивного дела | Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в целях их постоянного (вечного) и долговременного хранения | Документы Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в целях их постоянного (вечного) и долговременного хранения сохранены |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Создание электронного фонда пользователя на документы Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, увеличение количества документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных «Архивный фонд» | Начата работа по переводу архивной информации в электронный вид (переведено 0,02%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Популяризация документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов | Начата работа по созданию книги об истории Курского района, размещение информации в СМИ |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием | Прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием за 2016 год составил 5,029 км. |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Повышение технического уровня автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» |
| 4 | Основное мероприятие 01 Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 6 чел., числа погибших в них на 1 чел. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 9 чел., числа погибших в них на 4 чел. |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Уменьшение количества несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества | Количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества уменьшено |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Обеспечение надлежащего уровня профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения | Надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения обеспечен |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Администрация Курского района Курской области (отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - снизить количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде; - снижение количества пострадавших; - снизить материальный ущерб; - снизить количество пожаров; - снизить число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений | - снизилось количество погибших в чрезвычайных ситуациях на воде; - количество пострадавших уменьшилось; - материальный ущерб снижен; - количество пожаров уменьшилось; - число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений уменьшено |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района | Администрация Курского района Курской области (отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - уменьшить социальный риск (Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) на 2,82% | - Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» |
| 1 | Основное мероприятие Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Достижение приемлемых и экономических обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Курского района Курской области | муниципальные заимствования в бюджет Курского района Курской области не привлекались |  |
| 2 | Основное мероприятие Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных поселений Курского района Курской области | Мониторинг информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах поселений Курского района Курской области |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» |
| 3. | Основное мероприятие Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджета | Распределение 100% средств бюджета Курского района Курской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области |  |
| 4. | Основное мероприятие 01 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных поселений Курского района Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Сокращение дифференциации бюджетов поселений Курского района Курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности |  |
| 5. | Основное мероприятие Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Бюджетные кредиты из бюджета Курского района Курской области не предоставлялись, в связи с отсутствием потребности в поселениях Курского района Курской области в бюджетных кредитах |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
| 6. | Основное мероприятие 01 Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | Цели, задачи и реализация показателей программы на 2015 год выполнены в полном объеме в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, Соисполнители :Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - увеличение протяженности локальных водопроводов на 9 км. | - в 2016 году начато строительство водопровода в д. 1-е и 2-е Анпилогово построено 0,3 км. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой из централизованных водопроводов до 98% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности на 9,0 км. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - увеличение протяженности газораспределительных газовых сетей в сельской местности на 10 км. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Увеличение количества газифицированных домов (квартир) 82-ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 24 км. | В 2016 году запланированное строительство автомобильной дороги до д. Сахаровка Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, не производилось в связи с тем что на 3 объявленные электронные аукционы по выбору подрядчика не поступило заявок на участие в них |  |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы |
| Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий развития рынка труда Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области, соисполнитель – Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - снижение уровня безработицы в Курском районе Курской области на 0,2% (с 1,5% в 2014г. до 1,3% в 2019г.) - сохранение количества рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 50 человек (до 50 человек в 2019 году) - сохранение количества рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ на уровне 4 человек до 2019 года; - снижение коэффициента напряженности на рынке труда Курского района Курской области на 0,1% (с 1,5 в 2015 году до 1,3 в 2019 году) | - уровень безработицы в Курском районе Курской области в 2016 году составил 1,2% - 42 человека несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет было трудоустроено в 2016 году - из-за отсутствия стоящих на учете в центре занятости населения г.Курска и Курского района в 2016г. было создано 2 рабочих места; - в 2016 году коэффициент напряженности составил 1,5%. |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» |
| 2 | Основное мероприятие 01 Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам в сфере трудовых отношений | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - снижение уровня безработицы в Курском районе Курской области на 0,2% (с 1,5% в 2014г. до 1,3% в 2019г.) - сохранение количества рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 50 человек (до 50 человек в 2019 году) - сохранение количества рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ на уровне 4 человек до 2019 года; - снижение коэффициента напряженности на рынке труда Курского района Курской области на 0,1% (с 1,5 в 2015 году до 1,3 в 2019 году) | - уровень безработицы в Курском районе Курской области в 2016 году составил 1,2% - 42 человека несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет было трудоустроено в 2016 году - из-за отсутствия стоящих на учете в центре занятости населения г.Курска и Курского района в 2016г. было создано 2 рабочих места; - в 2016 году коэффициент напряженности составил 1,5%. |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы» |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курского района Курской области» |
| 1 | Основное мероприятие Создание благоприятной для инвестиций административной среды | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Увеличение инвестиций в основной капитал | Инвестиции в основной капитал составили1518,5 млн. руб. |  |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - обеспечение ежегодного прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Курского района Курской области, на уровне не менее 1% к предыдущему году; - формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти; - участие в проведении межрегиональных выставках и ярмарках | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшилось (с 349 ед. на 01.01.2016г. до 334 ед. на 01.01.2017г. |  |