**Приложение №1**

**к муниципальной программе**

**«Охрана окружающей среды в**

**Курском районе Курской области**

**на 2015-2019 годы»**

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» за счет средств бюджета Курского района Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование  показателя  (индикатора)  |  Ед. изме-рения |  Значения показателей  |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  2019 г. |
|  1  |  2  |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»** |
|  | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет:Увеличение ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,28% (с 5,32% в 2015г до 26,6% в 2019г.) | % | 5,32 | 10,64 | 15,96 | 21,28 | 26,6 |
|  | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9 % (со 11,1% в 2015г. до 100 % в 2019г.) | % | 11,1 | 33,2 | 55,4 | 77,6 | 100,0 |
|  | Увеличение спиленных (снесенных) на территории Курского района Курской области аварийных деревьев, больных, малоценных насаждений на 55% (с 25% в 2015г до 80% в 2019 году  | % | 25,0 | 38,75 | 52,6 | 66,4 | 80,0 |
| **Подпрограмма «Экология и чистая вода Курского района Курской области»** |
|  | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет:Увеличение ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,28% (с 5,32% в 2015г до 26,6% в 2019г.) |  | 5,32 | 10,64 | 15,96 | 21,28 | 26,6 |
|  **Подпрограмма « Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области»** |
|  | Увеличение спиленных (снесенных) на территории Курского района Курской области аварийных деревьев, больных, малоценных насаждений на 55% (с 25% в 2015г до 80% в 2019 году  | % | 25,0 | 38,75 | 52,6 | 66,4 | 80,0 |
|  | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9 % (со 11,1% в 2015г. до 100 % в 2019г.) | % | 11,1 | 33,2 | 55,4 | 77,6 | 100,0 |
|  | Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Курского района |  |  |  |  |  |  |

**Приложение №2**

**к муниципальной программе**

**«Охрана окружающей среды в**

**Курском районе Курской области**

 **на 2015-2019 годы»**

**Перечень**

**основных мероприятий «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

| N п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответ-ственныйисполнитель | Срок | Ожидаемыйнепосред-ственныйрезультат(краткоеописание) | Последствиянереализациицелевойпрограммы,основногомероприятия | Связь с показателями муниципальнойпрограммы(подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареали-зации | окон-чанияреали-зации |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
| **Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области»** |
|  | Основное мероприятие 1.1 Устройство электромеханических водозаборных установок в Курском районе Курской области | Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской областиСоисполнители:- Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области; | 2015 г. | 2019 г. | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет:Увеличение ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,28% (с 5,32% в 2015г до 26,6% в 2019г.) | Не в полном объеме обеспечение жителей питьевой водой | Выполнение показателей программы |
|  **Подпрограмма 2 « Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1Спил аварийных деревьев, больных малоценных насаждений на территории Курского района курской области | Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской областиСоисполнители:- Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области; | 2015 г. | 2019 г. | Увеличение спиленных (снесенных) на территории Курского района Курской области аварийных деревьев, больных, малоценных насаждений на 55% (с 25% в 2015г до 80% в 2019 году  | Не обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Курского района Курской области | Выполнение показателей программы |
|  | Основное мероприятие 2.2Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области | Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской областиСоисполнители:- Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области; | 2015 г. | 2019 г. | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированых свалках на 88,9 % (со 11,1% в 2015г. до 100 % в 2019г.) | Ухудшениеэкологии на территории Курского района Курской области | Выполнение показателейпрограммы |
|  | Основное мероприятие 2.3Проведение экологических конкурсов в Курском районе Курской области | Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской областиСоисполнители:- Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области; | 2015 г. | 2019 г. | Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Курского района | Снижение уровня экологического образования и просвещения населения Курского района Курской области | Выполнение показателей программы |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды в Курском районе

Курской области на 2015-2019 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование цели, задачи, мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования(тыс.руб.) | Ожидаемый результат (в натуральном выражении –целевые значения) |
| Источники финансирования | всего | В том числе |
| 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»** |
| 1. | Устройство эл.мех.колонки с.Винниково-Николаевка Винниковского сельсовета | 2015год |  |  | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Устройство эл.мех.колонки д.Малое Мальцево, д.Безобразово Бесединского сельсовета | 2015год |  |  | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Устройство эл.мех.колонки х.Топорок Брежневского сельсовета | 2015год |  |  | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Цель №2 Осуществление отдельных мероприятий в установленной сфере** |  |  |
| **Задача 1. Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду** |  |  |
| 2.1 | Объем ликвидируемых с территории района отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках | Тыс.м35 свалок  |  |  | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| **Задача 2. Сохранение и развитие зеленого фонда района** |  |
| 2.2.1 | Площадь очистки населенных пунктов от нежелательных древесно-кустарниковых насаждений, аварийных деревьев | Га |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| **Задача 3. Повышение уровня экологического образования и просвещения населения района** |  |
| 2.3.1 | Количество проводимых экологических конкурсов | 2  |  |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |

объемы финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия Программы